## Input Harian
INPUT LAPORAN HARIAN — COMMON ENEMY UIT JBM
Tanggal: | 26/04/2026 | MALANG |  |  | SURABAYA |  |  | GRESIK |  |  | BALI |  |  | MADIUN |  |  | PROBOLINGGO
Grup | Kategori | TARGET | OPEN | TINJUT | TARGET | OPEN | TINJUT | TARGET | OPEN | TINJUT | TARGET | OPEN | TINJUT | TARGET | OPEN | TINJUT | TARGET | OPEN | TINJUT
G | G1 AHI Trafo | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0
G | G1 Anti Binatang | 22 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0
G | G1 Relay Internal | 13 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
G | G2 MV Aparatus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
G | G3 Switchyard AHI | 67 | 34 | 0 | 8 | 3 | 0 | 48 | 38 | 0 | 36 | 15 | 0 | 54 | 24 | 0 | 148 | 127 | 0
G | G4 GIS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
G | G5 Common Facility | 18 | 8 | 0 | 15 | 6 | 0 | 26 | 13 | 0 | 9 | 6 | 0 | 18 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0
T | T1 Cable Sheath | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T | T2 SUTT AHI | 235 | 199 | 0 | 19 | 9 | 0 | 33 | 21 | 0 | 168 | 167 | 0 | 75 | 62 | 0 | 111 | 111 | 0
T | T2 ROW B1 | 2295 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2169 | 0 | 51 | 1747 | 0 | 0 | 2684 | 0 | 0 | 10758 | 724 | 0
T | T2 Anti Binatang | 280 | 152 | 0 | 66 | 21 | 0 | 157 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 641 | 636 | 0
T | T2 Tapak Tower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 87 | 0 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0
P | P1 AHI Proteksi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0
P | P1 Design Proteksi | 12 | 8 | 0 | 18 | 12 | 0 | 28 | 23 | 0 | 8 | 3 | 0 | 25 | 13 | 0 | 45 | 43 | 0
P | P2 AHI Catu Daya | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
P | P2 Design Catu Daya | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
| TOTAL OPEN |  | 424 | 0 |  | 63 | 0 |  | 237 | 51 |  | 285 | 0 |  | 309 | 0 |  | 1659 | 0

## Instruksi
CARA PENGGUNAAN
1. | Isi tanggal laporan | Cell B2 di sheet 'Input Harian'
2. | Isi kolom OPEN | Masukkan angka open/pending setiap kategori per UPT
3. | Isi kolom TINJUT | Masukkan jumlah tindak lanjut hari ini (boleh 0)
4. | Kolom TARGET | Tidak perlu diubah kecuali ada target baru resmi
5. | Jalankan build.py | python build.py → menghasilkan data.json
6. | Upload ke GitHub | git add data.json && git commit -m 'update XX Apr' && git push
⚠ | ATURAN PENTING
| Target tidak boleh naik | Kecuali ada penambahan target resmi (konfirmasi dulu)
| ROW B1 satuan pohon | Input apa adanya, normalisasi ÷100 dilakukan otomatis di dashboard
| Open tidak boleh > Target | build.py akan memperingatkan jika ada anomali
| Tinjut > Open | build.py akan memperingatkan, konfirmasi sebelum lanjut
📁 | STRUKTUR FILE
| data_input.xlsx | ← file ini, untuk input laporan harian
| build.py | ← script konversi Excel → JSON
| data.json | ← output otomatis, yang diupload ke GitHub
| index.html | ← dashboard (tidak perlu diubah lagi)